## Kehoach
KẾ HOẠCH REMITTO
STT | Task | Start | Finish | Status
I. Giải pháp
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | DONE
2 | Lựa chọn công nghệ |  |  | DONE
3 | Xây dựng luồng nghiệp vụ |  |  | DONE
4 | DefineAPI |  |  | DONE
II. Phát triển
1 | Dựng Framework: DAO, Jersey, Hibernate | 2017-10-07 | 2017-11-07
2 | Danh mục tiền tệ | 2017-12-07 | 2017-12-07
3 | Danh mục người dùng | 2017-12-07 | 2017-12-07
4 | Danh mục quốc gia | 13/7/2017 | 13/7/2017
5 | Nghiệp vụ chuyển tiền | 14/07/2017 | 17/07/2017
6 | Quản lý đăng nhập và token | 18/07/2017 | 21/07/2017
III. Deploy thử nghiệm